## Hoja1
Recurso | Horas Hombre | Costo unitario | Costo total | Sprint
Backend Developer (Iván) | 20h | $8.000 CLP/h | 160000 | 0 (1semana)
Frontend Developer (Benjamín) | 20h | $8.000 CLP/h | 160000
Scrum Master / PO (Nicol) | 20h | $8.000 CLP/h | 160000
Backend Developer (Iván) | 160 h | $8.000 CLP/h | 1280000 | 1 (4 semanas)
Frontend Developer (Benjamín) | 160 h | $8.000 CLP/h | 1280000
Scrum Master / PO (Nicol) | 160 h | $8.000 CLP/h | 1280000
Backend Developer (Iván) | 120 h | $8.000 CLP/h | 960000 | 2 (3 semanas)
Frontend Developer (Benjamín) | 120 h | $8.000 CLP/h | 960000
Scrum Master / PO (Nicol) | 120 h | $8.000 CLP/h | 960000
Backend Developer (Iván) | 80 h | $8.000 CLP/h | 640000 | 3 (2 semanas)
Frontend Developer (Benjamín) | 80 h | $8.000 CLP/h | 640000
Scrum Master / PO (Nicol) | 80 h | $8.000 CLP/h | 640000
Backend Developer (Iván) | 80 h | $8.000 CLP/h | 640000 | 4 (2 semanas)
Frontend Developer (Benjamín) | 80 h | $8.000 CLP/h | 640000
Scrum Master / PO (Nicol) | 80 h | $8.000 CLP/h | 640000
|  | Total | 11040000