## Hoja 1
ID | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Plan de mitigación | Responsable
R1 | Retrasos por receso académico y festivos | Organizacional | Alta | Medio | Alto | Ajustar cronograma en Jira y extender sprints | Nicol
R2 | Fallos en la integración de microservicios | Interno (Técnico) | Media | Alto | Alto | Pruebas unitarias antes de integración; pruebas en staging | Iván
R3 | Falta de experiencia con APIs externas (Google Maps) | Interno (Técnico) | Media | Medio | Medio | Investigación previa y prototipos antes de desarrollo | Nicol
R4 | Vulnerabilidades en seguridad de contraseñas/sesiones | Interno (Seguridad) | Baja | Alto | Medio | Uso de bcrypt, JWT y auditorías de seguridad | Iván - Benjamín
R5 | Sobrecarga de trabajo por simultaneidad de tareas | Organizacional | Baja | Medio | Medio | Redistribución de tareas en Jira | Iván - Benjamín - Nicol
R6 | Dependencia de servicios externos (AWS) | Externo | Media | Medio | Medio | Plan B con versiones gratuitas
R7 | Cambios en requerimientos por retroalimentación docente | Organizacional | Media | Medio | Medio | Flexibilidad en backlog y reuniones de ajuste | Nicol
R8 | Baja coordinación por diferencias en horarios de los integrantes | Interno (Gestión) | Baja | Alto | Medio | Uso de GitHub con backups y ramas bien definidas | Iván
R9 | Dificultad en pruebas con datos reales (ej. certificados universitarios) | Interno (Técnico) | Media | Medio | Medio | Uso de datos ficticios para desarrollo y validación con casos de prueba | Iván
R10 | Problemas de compatibilidad entre versiones de librerías | Interno (Técnico) | Media | Medio | Medio | Documentar dependencias y usar versiones estables
R11 | Bajo desempeño del sistema en ambiente real | Interno | Baja | Alto | Medio | Pruebas de carga y optimización de queries | Benjamín + Iván
R12
R13
R14
R15