## Hoja1
Recurso | Horas Hombre | Costo Unitario | Costo Total | Sprint
Backend Developer(Iván) | 20h | 0.20 UF/h | 4.04 UF | 0 (1 Semana)
Frontend Developer(Benjamín) | 20h | 0.20 UF/h | 4.04 UF
Scrum Master / PO(Nicol) | 20h | 0.20 UF/h | 4.04 UF
Backend Developer(Iván) | 160h | 0.20 UF/h | 32.29 UF | 1 (4 Semana)
Frontend Developer(Benjamín) | 160h | 0.20 UF/h | 32.29 UF
Scrum Master / PO(Nicol) | 160h | 0.20 UF/h | 32.29 UF
Backend Developer(Iván) | 120h | 0.20 UF/h | 24.22 UF | 2 (4 Semana)
Frontend Developer(Benjamín) | 120h | 0.20 UF/h | 24.22 UF
Scrum Master / PO(Nicol) | 120h | 0.20 UF/h | 24.22 UF
Backend Developer(Iván) | 80h | 0.20 UF/h | 16.14 UF | 3 (2 Semana)
Frontend Developer(Benjamín) | 80h | 0.20 UF/h | 16.14 UF
Scrum Master / PO(Nicol) | 80h | 0.20 UF/h | 16.14 UF
|  | Total | 254,29 UF